## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT | 2025-08-16 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
FinAIcer | [6 empty] | FAI
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  | 1 | 1.1 – Acta de inicio (Entregable) 1.2 – Definición de objetivos y alcance (Entregable) 1.3 – Aprobación por parte del cliente/profesor (Entregable) | Equipo completo | Definir el alcance, objetivos SMART, requerimientos técnicos y restricciones legales (Habeas Data). | 0 | 2 |  | Posibles ajustes en requisitos | Inicio del proyecto
Reuniones
Documentación
Diseño UX/UI e investigación |  | 2 | 2.1 – Prototipo UI/UX inicial (Entregable) 2.2 – Validación con cliente (Tarea) 2.3 – Prototipo final aprobado (Entregable) | Diseñador UX/UI | Diseñar la interfaz amigable y definir la arquitectura de la app. Involucra revisiones con el cliente. | 1 | 3 |  | Riesgo de cambios en diseño | FS (Final de 1 → Inicio de 2)
Herramientas de prototipado (Figma)
Cliente
Desarrollo MVP (aplicación básica) |  | 3 | 3.1 – Módulo de registro de transacciones (Entregable) 3.2 – Base de datos inicial configurada (Entregable) 3.3 – Backend de servicios API (Entregable) 3.4 – Integración con app móvil (Tarea) | Desarrolladores móviles (Angular) | Crear prototipo funcional con registro manual de transacciones e interfaz inicial. | 2 | 4 |  | Retraso posible por integración de módulos | 0
Backend (Node.js)
PostgreSQL
Integración de IA y Machine Learning |  | 4 | 4.1 – Modelo de clasificación de gastos/ingresos entrenado (Entregable) 4.2 – Conexión a base de datos externa (Tarea) 4.3 – Integración del motor IA al backend (Entregable) | Especialista en IA | Entrenar e integrar modelos para clasificación de gastos e ingresos. | 3 | 5 |  | Retraso por baja precisión inicial | FS (Final de 3 → Inicio de 4)
Python (scikit-learn)
Datasets de prueba
Visualización y reportes |  | 5 | 5.1 – Diseño de dashboard financiero (Entregable) 5.2 – Implementación de gráficos e indicadores (Entregable) 5.3 – Generación de reportes dinámicos (Entregable) 5.4 – Validación de visualizaciones con usuarios (Tarea) | Desarrollador backend | Implementar módulo para capturar y procesar información de los usuarios | 4 | 6 |  | Retraso por integración de datos | FS (Final de 4 → Inicio de 5)
API externas
Móvil
Pruebas unitarias e integración |  | 6 | 6.1 – Pruebas unitarias de módulos individuales (Tarea) 6.2 – Pruebas de integración backend–app móvil (Tarea) 6.3 – Validación del modelo IA en producción de prueba (Entregable) 6.4 – Informe de resultados de pruebas técnicas (Entregable) | Tester QA | Mejorar rendimiento, cifrar datos y cumplir con la Ley de Habeas Data. | 5 | 7 |  | Retraso si aparecen bugs críticos | FS (Final de 5 → Inicio de 6)
Desarrolladores móviles (Angular)
Correcciones y optimización |  | 7 | 7.1 – Corrección de errores encontrados en pruebas (Tarea) 7.2 – Optimización de rendimiento de la app (Tarea) 7.3 – Ajustes de usabilidad en la interfaz (Tarea) 7.4 – Entregable: Versión optimizada lista para despliegue (Entregable) | Desarrolladores | Validación técnica y funcional del MVP con IA integrada. | 6 | 8 |  | Retraso si surgen problemas de compatibilidad | FS (Final de 6 → Inicio de 7)
Especialista en ciberseguridad
Lanzamiento Beta y retroalimentación |  | 8 | 8.1 – Corrección de errores encontrados en pruebas (Tarea) 8.2 – Optimización de rendimiento de la app (Tarea) 8.3 – Ajustes de usabilidad en la interfaz (Tarea) 8.4 – Entregable: Versión optimizada lista para despliegue (Entregable) |  | Mejorar rendimiento, cifrar datos y cumplir con la Ley de Habeas Data. | 7 | 9 |  | Baja adopción inicial | FS (Final de 7 → Inicio de 8)
Equipo completo
Usuarios piloto
Cierre y entrega |  | 9 | 9.1 – Documentación final del proyecto (Entregable) 9.2 – Cierre administrativo y académico (Entregable) 9.3 – Presentación final (Entregable) | Project Manager | Liberación de versión Beta, pruebas con usuarios reales y recolección de feedback. | 8 | 0 |  | Retraso si no se aprueba en revisión final | FS (Final)
Equipo completo

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## costo real
Cronograma (Costo Real )
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 78 | [8 empty] | 1640000000 |  | BAC
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%
DETALLE | Duración días | Semanas 1: Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
PROTIPO DE ASISTENTE FINANCIERO | 78 | [15 empty] | #REF!
1. Planificación inicial y levantamiento de requisitos | 4 | Semanas 1: #REF!; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | #REF!
1.1.Constitución del acta de inicio | 1
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1
1.3.Presentación y Asignación de actividades | 1
1.4. Identificación de requerimientos | 1
2. Diseño UX/UI e investigación | 16 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
2.1. Estudio de usuarios y recopilación de datos | 1
2.2. Tipos de requerimientos | 1
2.3 Diseño UI/UX (wireframes y prototipos) | 2
2.4. Elaboración interfaz | 2
2.4.1.Análisis | 1
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 2
2.5.Arquitectura técnica | 3
2.5.1. Carga inicial | 2
2.5.2. Pruebas funcionales | 2
3. Desarrollo MVP (aplicación básica) | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
3.1. Levantamiento de información | 2
3.2. Tipos de requerimientos | 2
3.3 Configuración del entorno y bases de datos | 3
3.4. Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos | 2
3.4.1.Análisis | 1
3.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 4
3.5.Implementación de autenticación y seguridad | 6
3.5.1. Carga inicial | 2
3.5.2. Pruebas funcionales | 5
4. Integración de IA y Machine Learning | 10 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
4.1 Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) | 6
4.2.Integración con backend | 2
4.3 Validación de precisión y métricas | 2
5. Visualización y reportes | 5 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
5.1 Implementación de gráficos y reportes dinámicos | 3
5.2 Alertas y notificaciones de gastos | 2
6. Pruebas unitarias e integración | 4 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
6.1 Pruebas unitarias e integración | 2
6.2 Ajustes en diseño y usabilidad | 2
6.3 Optimización de rendimiento | 2
7. Correcciones y optimización | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
7.1 Depuración técnica | 2
7.2 Refinamiento del modelo IA | 2
7.3 Optimización de la app móvil | 1
8. Lanzamiento Beta y Retroalimentación | 4 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
8.1 Preparación del entorno de despliegue | 1
8.2 Publicación Beta controlada | 1
8.3 Encuestas y retroalimentación | 3
9. Cierre y Entrega | 5 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
9.1 Documentación técnica | 4
9.2 Informe final del proyecto | 2
9.3 Presentación final | 1
9.4 Lecciones aprendidas | 1
Total | 78 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 0
Valor Planificación acumulado |  | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0
% acumulado |  | Semanas 1: #DIV/0!; Semanas 2: #DIV/0!; Semanas 3: #DIV/0!; Semanas 4: #DIV/0!; Semanas 5: #DIV/0!; Semanas 6: #DIV/0!; Semanas 7: #DIV/0!; Semanas 15: #DIV/0!