## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FInAIcer |  | 2025-08-09 |  |  | Duracion del proyecto
| Product Owner |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Steven Andres Madera |  | 2025-11-15 |  |  | 99
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 34 |  | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | Elaboracion del Acta de inicio | In Progress
1.1.1 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 6 | Asignacion y organización de miembros del equipo de trabajo | Complete
1.2 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 15 | Asignacion de actividades dependiendo del rol del miembro | On Hold
1.3 | Gestión de interesados y Matriz raci | Complete |  | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 19 | Realizacion de Matriz Raci y investigacion de interesados
1.4 | Identificación de requerimientos | Complete |  | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 22 | Definicion claramente los requisitos desde el principio para evitar malentendidos.
2 | Diseño UX/UI e investigación |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-18 | 34
2.1 | Estudio de usuarios y recopilación de datos | Complete |  | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 21 | Se obtuvo información clave para definir necesidades reales del usuario.
2.2 | Tipos de requerimientos | Complete |  | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 15 | Se clasificaron correctamente los requerimientos funcionales y no funcionales.
2.3 | Diseño UI/UX (mockups y prototipos) | Complete |  | 2025-08-24 | 2025-09-12 | 20 | Se crearon diseños claros y usables según los objetivos del proyecto.
2.4 | Elaboración interfaz | Complete |  | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 7 | La interfaz cumple con el diseño propuesto y mantiene coherencia visual.
2.4.1 | Análisis | Complete |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 6 | Se evaluaron correctamente los datos y se identificaron puntos de mejora.
2.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | Complete |  | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2 | Se realizaron cambios oportunos para optimizar el desarrollo.
2.5 | Arquitectura técnica | Complete |  | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5 | Se definió una estructura sólida y escalable para el sistema.
2.5.1 | Carga inicial | Complete |  | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3 | Se ejecutó la carga de datos inicial de manera exitosa y sin errores.
2.5.2 | Pruebas funcionales | Complete |  | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 4 | Se validaron las funcionalidades principales y su correcto desempeño.
3 | Desarrollo MVP (aplicación básica) |  |  | 2025-09-14 | 2025-10-06 | 23
3.1 | Levantamiento de información | Complete |  | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 6 | Se recopilaron datos relevantes para definir el alcance del proyecto.
3.2 | Tipos de requerimientos | Complete |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 5 | Se identificaron y documentaron correctamente los requerimientos funcionales y no funcionales.
3.3 | Configuración del entorno y bases de datos | Complete |  | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 13 | Se preparó el entorno de desarrollo y la base de datos de forma satisfactoria.
3.4 | Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos | Complete |  | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 11 | Se implementaron los módulos con las funcionalidades previstas.
3.4.1 | Análisis | Complete |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 4 | Se evaluaron los resultados obtenidos y se detectaron oportunidades de mejora.
3.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | Complete |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 6 | Se aplicaron cambios pertinentes para optimizar el rendimiento del sistema.
3.5 | Implementación de autenticación y seguridad | In Progress |  | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 12 | En progreso de implementacion mecanismos de acceso seguro y protección de datos.
3.5.1 | Carga inicial | Complete |  | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 12 | Se realizó la carga de datos inicial sin inconvenientes.
3.5.2 | Pruebas funcionales | Complete |  | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 7 | Se verificó el correcto funcionamiento de los componentes desarrollados.
4 | Integración de IA y Machine Learning |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-12 | 10
4.1 | Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) | Complete |  | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 6 | Se instruyo el modelo con datos representativos para obtener una clasificación base.
4.2 | Integración con backend | In Progress |  | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 8 | En progreso el modelo IA con el backend eficiente.
4.3 | Validación de precisión y métricas | Complete |  | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 8 | Se evaluó el desempeño del modelo mediante métricas de precisión y confiabilidad.
5 | Visualización y reportes |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12
5.1 | Implementación de gráficos y reportes dinámicos | Complete |  | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 10 | Se desarrollaron visualizaciones interactivas que facilitan el análisis de datos.
5.2 | Alertas y notificaciones de gastos | In Progress |  | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 9 | Em progreso de configuraron notificaciones automáticas para mejorar el control de gastos.
6 | Pruebas unitarias e integración |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 13
6.1 | Pruebas unitarias e integración | In Progress |  | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 10 | En verificaicon del correcto funcionamiento de los módulos de forma individual y conjunta.
6.2 | Ajustes en diseño y usabilidad | In Progress |  | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 9 | En realizacion de constantes mejoras visuales y de experiencia de usuario.
6.3 | Optimización de rendimiento | In Progress |  | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 8 | En realizacion ajustes para mejorar la velocidad y eficiencia del sistema.
7 | Correcciones y optimización |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12
7.1 | Depuración técnica | Not Started |  | 2025-10-19 | 2025-10-27 | 9
7.2 | Refinamiento del modelo IA | Not Started |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 8
7.3 | Optimización de la app móvil | Not Started |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 7
8 | Lanzamiento Beta y Retroalimentación |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 10
8.1 | Preparación del entorno de despliegue | Not Started |  | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 7
8.2 | Publicación Beta controlada | Not Started |  | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 7
8.3 | Encuestas y retroalimentación | Not Started |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 6
9 | Cierre y Entrega |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 7
9.1 | Documentación técnica | Not Started |  | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5
9.2 | Informe final del proyecto | Not Started |  | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
9.3 | Presentación final | Not Started |  | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3