## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FInAIcer |  | 2025-08-09 |  |  | Duracion del proyecto
| Product Owner |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Steven Andres Madera |  | 2025-11-15 |  |  | 99
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 34 |  | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 |  | In Progress
1.1.1 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 6 |  | Complete
1.2 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 15 |  | On Hold
1.3 | Gestión de interesados y Matriz raci | Complete |  | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 19
1.4 | Identificación de requerimientos | Complete |  | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 22
2 | Diseño UX/UI e investigación |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-18 | 34
2.1 | Estudio de usuarios y recopilación de datos | Complete |  | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 21
2.2 | Tipos de requerimientos | Complete |  | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 15
2.3 | Diseño UI/UX (mockups y prototipos) | Complete |  | 2025-08-24 | 2025-09-12 | 20
2.4 | Elaboración interfaz | In Progress |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2
2.4.1 | Análisis | In Progress |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 6
2.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | In Progress |  | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 6
2.5 | Arquitectura técnica | In Progress |  | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5
2.5.1 | Carga inicial | In Progress |  | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 5
2.5.2 | Pruebas funcionales | In Progress |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4
3 | Desarrollo MVP (aplicación básica) |  |  | 2025-09-14 | 2025-10-04 | 21
3.1 | Levantamiento de información | Not Started |  | 2025-09-14 | 2025-09-08 | -5
3.2 | Tipos de requerimientos | Not Started |  | 2025-09-15 | 2025-09-11 | -3
3.3 | Configuración del entorno y bases de datos | Not Started |  | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 0
3.4 | Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos | Not Started |  | 2025-09-19 | 2025-09-28 | 10
3.4.1 | Análisis | Not Started |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 4
3.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | Not Started |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 6
3.5 | Implementación de autenticación y seguridad | Not Started |  | 2025-09-25 | 2025-10-04 | 10
3.5.1 | Carga inicial | Not Started |  | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 7
3.5.2 | Pruebas funcionales | Not Started |  | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 7
4 | Integración de IA y Machine Learning |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-12 | 13
4.1 | Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) | Not Started |  | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 9
4.2 | Integración con backend | Not Started |  | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 8
4.3 | Validación de precisión y métricas | Not Started |  | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 8
5 | Visualización y reportes |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12
5.1 | Implementación de gráficos y reportes dinámicos | Not Started |  | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 10
5.2 | Alertas y notificaciones de gastos | Not Started |  | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 9
6 | Pruebas unitarias e integración |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 13
6.1 | Pruebas unitarias e integración | Not Started |  | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 10
6.2 | Ajustes en diseño y usabilidad | Not Started |  | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 9
6.3 | Optimización de rendimiento | Not Started |  | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 8
7 | Correcciones y optimización |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 12
7.1 | Depuración técnica | Not Started |  | 2025-10-19 | 2025-10-27 | 9
7.2 | Refinamiento del modelo IA | Not Started |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 8
7.3 | Optimización de la app móvil | Not Started |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 7
8 | Lanzamiento Beta y Retroalimentación |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 10
8.1 | Preparación del entorno de despliegue | Not Started |  | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 7
8.2 | Publicación Beta controlada | Not Started |  | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 7
8.3 | Encuestas y retroalimentación | Not Started |  | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 6
9 | Cierre y Entrega |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 7
9.1 | Documentación técnica | Not Started |  | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5
9.2 | Informe final del proyecto | Not Started |  | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
9.3 | Presentación final | Not Started |  | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3