## BLANK - Simple Project Budget
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 50 | 137000 | 6850000 | 1 |  | 150000 | 250000 | 100000 | 7350000 | 7350000 | 0
Constitución del acta de inicio del proyecto |  | Complete | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 10 | 30000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 350000 | 350000 | 0
Conformación del Equipo de trabajo |  | Complete | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 |  |  | 250000 | 250000 | 0
Presentación y Asignación de actividades |  | Complete | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 10 | 25000 | 250000 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 700000 | 550000 | -150000
Gestión de interesados y Matriz raci |  | Complete | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 10 | 27000 | 270000 |  |  | 0 |  | 50000 | 320000 | 400000 | 80000
Identificación de requerimientos |  | Complete | 2025-08-20 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 0 | 100000 |  | 400000 | 400000 | 0
Diseño UX/UI e investigación |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 160 | 402000 | 64320000 | 2 |  | 400000 | 800000 | 150000 | 65670000 | 65670000 | 0
Estudio de usuarios y recopilación de datos |  | Complete | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 | 200000 | 50000 | 1000000 | 1000000 | 0
Tipos de requerimientos |  | Complete | 2025-08-24 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 | 100000 |  | 600000 | 600000 | 0
Diseño UI/UX (mockups y prototipos) |  | Complete | 2025-08-24 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 40 | 22000 | 880000 |  |  | 0 | 150000 | 100000 | 1130000 | 1130000 | 0
Elaboración interfaz |  | Complete | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 30 | 55000 | 1650000 | 1 | 250000 | 250000 | 100000 |  | 2250000 | 2000000 | -250000
Análisis |  | Complete | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 0 |  |  | 300000 | 300000 | 0
Toma de decisiones y ajuste |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 500000 | 500000 | 0
Arquitectura técnica |  | Complete | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 40 | 55000 | 2200000 | 1 | 150000 | 150000 | 100000 |  | 2600000 | 2450000 | -150000
Carga inicial |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 | 100000 |  | 700000 | 700000 | 0
Pruebas funcionales |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 | 50000 |  | 550000 | 550000 | 0
Desarrollo MVP (aplicación básica) |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 180 | 205000 | 36900000 | 2 |  | 250000 | 1500000 | 200000 | 38850000 | 38850000 | 0
Levantamiento de información |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 |  | 50000 | 950000 | 950000 | 0
Tipos de requerimientos |  | Complete | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 700000 | 700000 | 0
Configuración del entorno y bases de datos |  | Complete | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 30 | 25000 | 750000 | 1 | 100000 | 100000 | 600000 |  | 1550001 | 1450000 | -100001
Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos |  | Complete | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 40 | 60000 | 2400000 |  |  | 0 | 500000 |  | 2900000 | 2900000 | 0
Análisis |  | Complete | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  | 50000 | 650000 | 650000 | 0
Toma de decisiones y ajuste |  | Complete | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  | 50000 | 650000 | 650000 | 0
Implementación de autenticación y seguridad |  | Complete | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 60 | 60000 | 3600000 | 1 | 150000 | 150000 | 300000 |  | 4200001 | 4050000 | -150001
Carga inicial |  | Complete | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 |  |  | 900000 | 900000 | 0
Pruebas funcionales |  | Complete | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 | 50000 |  | 950000 | 950000 | 0
Integración de IA y Machine Learning |  | Complete | 2025-10-03 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 140 | 86000 | 12040000 | 1 |  | 150000 | 700000 | 50000 | 12940000 | 12940000 | 0
Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) |  | Complete | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 60 | 28000 | 1680000 |  |  | 0 | 400000 | 50000 | 2130000 | 2130000 | 0
Integración con backend |  | In Progress | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 40 | 30000 | 1200000 |  |  | 0 | 150000 |  | 1350000 | 1350000 | 0
Validación de precisión y métricas |  | Complete | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 40 | 28000 | 1120000 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 1570000 | 1420000 | -150000
Visualización y reportes |  | Complete | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 100 | 50000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 80000 | 5480000 | 5480000 | 0
Implementación de gráficos y reportes dinámicos |  | Complete | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 50 | 25000 | 1250000 |  |  | 0 | 100000 | 80000 | 1430000 | 1430000 | 0
Alertas y notificaciones de gastos |  | Complete | 2025-10-10 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 50 | 25000 | 1250000 |  |  | 0 | 300000 |  | 1550000 | 1550000 | 0
Pruebas unitarias e integración |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 80 | 80000 | 6400000 | 0 |  | 0 | 300000 | 100000 | 6800000 | 6800000 | 0
Pruebas unitarias e integración |  | In Progress | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 | 150000 |  | 900000 | 900000 | 0
Ajustes en diseño y usabilidad |  | In Progress | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 | 50000 | 100000 | 900000 | 900000 | 0
Optimización de rendimiento |  | In Progress | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 | 100000 |  | 700000 | 700000 | 0
Correcciones y optimización |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 80 | 75000 | 6000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 60000 | 6460000 | 6460000 | 0
Depuración técnica |  | Not Started | 2025-10-19 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 | 50000 | 60000 | 860000 | 860000 | 0
Refinamiento del modelo IA |  | Not Started | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 | 200000 |  | 950000 | 950000 | 0
Optimización de la app móvil |  | Not Started | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 | 150000 |  | 650000 | 650000 | 0
Lanzamiento Beta y Retroalimentación |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 50 | 75000 | 3750000 | 1 |  | 150000 | 800000 | 100000 | 4800000 | 4800000 | 0
Preparación del entorno de despliegue |  | Not Started | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 | 200000 |  | 700000 | 700000 | 0
Publicación Beta controlada |  | Not Started | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 20 | 25000 | 500000 | 1 | 150000 | 150000 | 500000 |  | 1300000 | 1150000 | -150000
Encuestas y retroalimentación |  | Not Started | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 450000 | 450000 | 0
Cierre y Entrega |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 30 | 75000 | 2250000 | 1 |  | 100000 | 200000 | 100000 | 2650000 | 2650000 | 0
Documentación técnica |  | Not Started | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 | 50000 | 50000 | 350000 | 350000 | 0
Informe final del proyecto |  | Not Started | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 10 | 25000 | 250000 | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 550000 | 450000 | -100000
Presentación final |  | Not Started | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 | 100000 |  | 350000 | 350000 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 143510000 |  |  | 1200000 | 5350000 | 940000 | 151000000 | 151000000 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143510000 | 0 | 0 | 1200000 | 5350000 | 940000 | 151000000 | 151000000

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue