## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| FINAICER | [5 empty] | STEVEN MADERA
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
R1 | Levantamiento de requisitos | Requisitos incompletos o mal definidos | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones periódicas con el equipo, validación de requisitos con interesados, actas de cambios documentadas | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
R2 | Diseño UX/UI | La interfaz no es intuitiva y genera rechazo de usuarios | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas de usabilidad, prototipos con feedback temprano, ajustes antes de desarrollo | TOLERABLE | POSSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
R3 | Desarrollo MVP | Retrasos en la codificación por falta de experiencia técnica | UNDESIRABLE | PROBABLE | EXTREME | Asignación de tareas más pequeñas, uso de frameworks ya probados, sesiones de aprendizaje grupal | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
R4 | Cronograma (todas las fases) | Incumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma del proyecto | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Uso de herramientas de seguimiento (Trello, MS Project), reuniones semanales, definición de hitos intermedios | UNDESIRABLE | PROBABLE | MEDIUM | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME
R5 | Visualización y reportes | El modelo IA no alcanza precisión aceptable (>70%) | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Aumentar dataset de entrenamiento, usar modelos pre-entrenados (transfer learning), iteraciones de prueba | UNDESIRABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
R6 | Pruebas unitarias e integración | Fallas críticas no detectadas antes del lanzamiento | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Aumentar cobertura de pruebas, usar pruebas automatizadas y pruebas cruzadas entre miembros del equipo | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R7 | Lanzamiento Beta | Baja participación de usuarios en pruebas Beta | Tolerable | Posible | MEDIUM | Incentivos para testers, contacto con usuarios desde temprano | Aceptable | Improbable | LOW | YES
R8 | Cierre y entrega | Documentación incompleta o poco clara | Tolerable | Posible | MEDIUM | Responsables definidos de documentación, plantillas estandarizadas, revisiones finales del equipo | Aceptable | Improbable | LOW | YES
R9 | Cronograma (todas las fases) | Incumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma del proyecto | Indeseable | Probable | HIGH | Uso de herramientas de seguimiento (Trello, MS Project), reuniones semanales, definición de hitos intermedios | ACCEPTABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR