## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 0
1. Inicio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Constitución del acta de inicio | 1
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1
1.3. Explicación de la idea | 1
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1
2. Planificación | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Levantamiento de información | 1
2.2. Tipos de requerimientos | 1
2.3 Diseño | 1
2.4. Elaboración interfaz | 1
2.4.1.Análisis | 1
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1
2.5.Programación del Código fuente | 5
2.5.1. Carga inicial | 1
2.5.2. Pruebas funcionales | 1
2.5.3. Integración | 1
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1
2.5.4. Configuración con el servidor | 1
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1
2.6. Puesta en operación | 1
2.7. Entregable: Página web | 1
3. Ejecución | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Levantamiento de información | 1
2.2. Tipos de requerimientos | 1
2.3 Diseño | 1
2.4. Elaboración interfaz | 1
2.4.1.Análisis | 1
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1
2.5.Programación del Código fuente | 5
2.5.1. Carga inicial | 1
2.5.2. Pruebas funcionales | 1
2.5.3. Integración | 1
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1
2.5.4. Configuración con el servidor | 1
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1
2.6. Puesta en operación | 1
2.7. Entregable: Página web | 1
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Revisión de la planeación | 1
4.2.Control de la ejecución | 1
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 Reuniones | 1
5.2 Informe | 1
Total | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Planificación acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% acumulado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Valor Planificado
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del codigo | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor Planificación acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## costo real
Cronograma (Costo Real )
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000 | BAC
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## planificado vs real
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valor Planificado ($) | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 80000000 | 570000000
Costo Real ($) | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 80000000 | 710000000
-140000000