## BLANK - Simple Project Budget
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  |  | 2025-08-08 |  |  | 40 | 110000 | 4400000 | 1 |  | 150000 | 250000 | 100000 |  | 4900000 | 4900000
Constitución del acta de inicio |  | Complete | 2025-08-08 |  |  | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 300000 | 300000
Conformación del Equipo de trabajo |  | Complete | 2025-08-10 |  |  | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000
Presentación y Asignación de actividades |  | Complete | 2025-08-11 |  |  | 10 | 25000 | 250000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 400000 | 400000
Identificación de requerimientos |  | In Progress | 2025-08-12 |  |  | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 300000 | 300000
Diseño UX/UI e investigación |  |  | 2025-08-16 |  |  | 160 | 402000 | 64320000 | 2 |  | 400000 | 800000 | 150000 |  | 65670000 | 65670000
Estudio de usuarios y recopilación de datos |  | Not Started | 2025-08-16 |  |  | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
Tipos de requerimientos |  | Not Started | 2025-08-22 |  |  | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 500000
Diseño UI/UX (wireframes y prototipos) |  | Not Started | 2025-08-24 |  |  | 40 | 22000 | 880000 |  |  | 0 |  |  |  | 880000 | 880000
Elaboración interfaz |  |  | 2025-08-29 |  |  | 30 | 55000 | 1650000 | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  | 1900000 | 1900000
Análisis |  | Not Started | 2025-08-29 |  |  | 10 | 30000 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  | 300000 | 300000
Toma de decisiones y ajuste |  | Not Started | 2025-08-31 |  |  | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 500000
Arquitectura técnica |  |  | 2025-09-01 |  |  | 40 | 55000 | 2200000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 2350000 | 2350000
Carga inicial |  | Not Started | 2025-09-01 |  |  | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
Pruebas funcionales |  | Not Started | 2025-09-03 |  |  | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 500000
Desarrollo MVP (aplicación básica) |  |  | 2025-09-05 |  |  | 180 | 205000 | 36900000 | 2 |  | 250000 | 1500000 | 200000 |  | 38850000 | 38850000
Levantamiento de información |  | Not Started | 2025-09-05 |  |  | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 900000 | 900000
Tipos de requerimientos |  | Not Started | 2025-09-09 |  |  | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
Configuración del entorno y bases de datos |  | Not Started | 2025-09-12 |  |  | 30 | 25000 | 750000 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 850000 | 850000
Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos |  |  | 2025-09-17 |  |  | 40 | 60000 | 2400000 |  |  | 0 |  |  |  | 2400000 | 2400000
Análisis |  | Not Started | 2025-09-17 |  |  | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
Toma de decisiones y ajuste |  | Not Started | 2025-09-23 |  |  | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
Implementación de autenticación y seguridad |  |  | 2025-09-29 |  |  | 60 | 60000 | 3600000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 3750000 | 3750000
Carga inicial |  | Not Started | 2025-09-29 |  |  | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 900000 | 900000
Pruebas funcionales |  | Not Started | 2025-10-02 |  |  | 30 | 30000 | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 900000 | 900000
Integración de IA y Machine Learning |  |  | 2025-10-05 |  |  | 140 | 86000 | 12040000 | 1 |  | 150000 | 700000 | 250000 |  | 13140000 | 13140000
Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) |  | Not Started | 2025-10-05 |  |  | 60 | 28000 | 1680000 |  |  | 0 |  |  |  | 1680000 | 1680000
Integración con backend |  | Not Started | 2025-10-09 |  |  | 40 | 30000 | 1200000 |  |  | 0 |  |  |  | 1200000 | 1200000
Validación de precisión y métricas |  | Not Started | 2025-10-11 |  |  | 40 | 28000 | 1120000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 1270000 | 1270000
Visualización y reportes |  |  | 2025-10-13 |  |  | 100 | 50000 | 5000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 120000 |  | 5520000 | 5520000
Implementación de gráficos y reportes dinámicos |  | Not Started | 2025-10-13 |  |  | 50 | 25000 | 1250000 |  |  | 0 |  |  |  | 1250000 | 1250000
Alertas y notificaciones de gastos |  | Not Started | 2025-10-17 |  |  | 50 | 25000 | 1250000 |  |  | 0 |  |  |  | 1250000 | 1250000
Pruebas unitarias e integración |  |  | 2025-10-19 |  |  | 80 | 80000 | 6400000 | 0 |  | 0 | 300000 | 100000 |  | 6800000 | 6800000
Pruebas unitarias e integración |  | Not Started | 2025-10-19 |  |  | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
Ajustes en diseño y usabilidad |  | Not Started | 2025-10-22 |  |  | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
Optimización de rendimiento |  | Not Started | 2025-10-24 |  |  | 20 | 30000 | 600000 |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
Correcciones y optimización |  |  | 2025-10-25 |  |  | 80 | 75000 | 6000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 120000 |  | 6520000 | 6520000
Depuración técnica |  | Not Started | 2025-10-25 |  |  | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
Refinamiento del modelo IA |  | Not Started | 2025-10-28 |  |  | 30 | 25000 | 750000 |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000
Optimización de la app móvil |  | Not Started | 2025-10-30 |  |  | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 500000
Lanzamiento Beta y Retroalimentación |  |  | 2025-10-31 |  |  | 50 | 75000 | 3750000 | 1 |  | 150000 | 800000 | 200000 |  | 4900000 | 4900000
Preparación del entorno de despliegue |  | Not Started | 2025-10-31 |  |  | 20 | 25000 | 500000 |  |  | 0 |  |  |  | 500000 | 500000
Publicación Beta controlada |  | Not Started | 2025-11-01 |  |  | 20 | 25000 | 500000 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 650000 | 650000
Encuestas y retroalimentación |  | Not Started | 2025-11-03 |  |  | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000
Cierre y Entrega |  |  | 2025-11-04 |  |  | 30 | 75000 | 2250000 | 1 |  | 100000 | 200000 | 100000 |  | 2650000 | 2650000
Documentación técnica |  | Not Started | 2025-11-04 |  |  | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000
Informe final del proyecto |  | Not Started | 2025-11-05 |  |  | 10 | 25000 | 250000 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 350000 | 350000
Presentación final |  | Not Started | 2025-11-06 |  |  | 10 | 25000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000
SUBTOTAL | [7 empty] | 141060000 |  |  | 1200000 | 5350000 | 1340000 | 0 | 148950000 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141060000 | 0 | 0 | 1200000 | 5350000 | 1340000 | 0 | 148950000

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue