## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| FInAIcer |  | 2025-08-09 |  |  | Duracion del proyecto
| Product Owner |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Steven Andres Madera |  | 2025-11-15 |  |  | 99
Estado
1 | Planificación inicial y levantamiento de requisitos |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 8 | Not Started
1.1 | Constitución del acta de inicio | Complete |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | In Progress
1.1.1 | Conformación del Equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 1 | Complete
1.2 | Presentación y Asignación de actividades | Complete |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | On Hold
1.3 | Identificación de requerimientos | Complete |  | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 4
2 | Diseño UX/UI e investigación |  |  | 2025-08-16 | 2025-09-04 | 20
2.1 | Estudio de usuarios y recopilación de datos | In Progress |  | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 6
2.2 | Tipos de requerimientos | In Progress |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2
2.3 | Diseño UI/UX (wireframes y prototipos) | In Progress |  | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 5
2.4 | Elaboración interfaz | In Progress |  | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 3
2.4.1 | Análisis | In Progress |  | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2
2.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | In Progress |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1
2.5 | Arquitectura técnica | In Progress |  | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 4
2.5.1 | Carga inicial | In Progress |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2
2.5.2 | Pruebas funcionales | In Progress |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2
3 | Desarrollo MVP (aplicación básica) |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 30
3.1 | Levantamiento de información | Not Started |  | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 4
3.2 | Tipos de requerimientos | Not Started |  | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 3
3.3 | Configuración del entorno y bases de datos | Not Started |  | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 5
3.4 | Desarrollo de módulos de registro de ingresos y gastos | Not Started |  | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 12
3.4.1 | Análisis | Not Started |  | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 6
3.4.2 | Toma de decisiones y ajuste | Not Started |  | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 6
3.5 | Implementación de autenticación y seguridad | Not Started |  | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 6
3.5.1 | Carga inicial | Not Started |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 3
3.5.2 | Pruebas funcionales | Not Started |  | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 3
4 | Integración de IA y Machine Learning |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 8
4.1 | Entrenamiento inicial de modelo IA (clasificación de gastos) | Not Started |  | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 4
4.2 | Integración con backend | Not Started |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2
4.3 | Validación de precisión y métricas | Not Started |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2
5 | Visualización y reportes |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6
5.1 | Implementación de gráficos y reportes dinámicos | Not Started |  | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 4
5.2 | Alertas y notificaciones de gastos | Not Started |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2
6 | Pruebas unitarias e integración |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 6
6.1 | Pruebas unitarias e integración | Not Started |  | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 3
6.2 | Ajustes en diseño y usabilidad | Not Started |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2
6.3 | Optimización de rendimiento | Not Started |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1
7 | Correcciones y optimización |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-30 | 6
7.1 | Depuración técnica | Not Started |  | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 3
7.2 | Refinamiento del modelo IA | Not Started |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2
7.3 | Optimización de la app móvil | Not Started |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1
8 | Lanzamiento Beta y Retroalimentación |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 4
8.1 | Preparación del entorno de despliegue | Not Started |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1
8.2 | Publicación Beta controlada | Not Started |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2
8.3 | Encuestas y retroalimentación | Not Started |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
9 | Cierre y Entrega |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3
9.1 | Documentación técnica | Not Started |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1
9.2 | Informe final del proyecto | Not Started |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1
9.3 | Presentación final | Not Started |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1