## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| FINAICER | [5 empty] | STEVEN MADERA
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
R1 | Levantamiento de requisitos | Requisitos incompletos o mal definidos | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones periódicas con el equipo, validación de requisitos con interesados, actas de cambios documentadas | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
R2 | Diseño UX/UI | La interfaz no es intuitiva y genera rechazo de usuarios | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas de usabilidad, prototipos con feedback temprano, ajustes antes de desarrollo | TOLERABLE | POSSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
R3 | Desarrollo MVP | Retrasos en la codificación por falta de experiencia técnica | UNDESIRABLE | PROBABLE | EXTREME | Asignación de tareas más pequeñas, uso de frameworks ya probados, sesiones de aprendizaje grupal | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
R4 | Cronograma (todas las fases) | Incumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma del proyecto | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Uso de herramientas de seguimiento (Trello, MS Project), reuniones semanales, definición de hitos intermedios | UNDESIRABLE | PROBABLE | MEDIUM | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME
R5 | Visualización y reportes | El modelo IA no alcanza precisión aceptable (>70%) | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Aumentar dataset de entrenamiento, usar modelos pre-entrenados (transfer learning), iteraciones de prueba | UNDESIRABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
R6 | Pruebas unitarias e integración | Fallas críticas no detectadas antes del lanzamiento | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Aumentar cobertura de pruebas, usar pruebas automatizadas y pruebas cruzadas entre miembros del equipo | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R7 | Lanzamiento Beta | Baja participación de usuarios en pruebas Beta | Tolerable | Posible | MEDIUM | Incentivos para testers, contacto con usuarios desde temprano | Aceptable | Improbable | LOW | YES
R8 | Cierre y entrega | Documentación incompleta o poco clara | Tolerable | Posible | MEDIUM | Responsables definidos de documentación, plantillas estandarizadas, revisiones finales del equipo | Aceptable | Improbable | LOW | YES
R9 | Cronograma (todas las fases) | Incumplimiento con las fechas establecidas en el cronograma del proyecto | Indeseable | Probable | HIGH | Uso de herramientas de seguimiento (Trello, MS Project), reuniones semanales, definición de hitos intermedios | ACCEPTABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R10 | Backend – Servicios API | Fallas en la comunicación entre microservicios o sobrecarga del API Gateway. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar balanceo de carga, uso de colas de mensajería (RabbitMQ/Kafka), pruebas de estrés y logs centralizados. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R11 | Backend – Seguridad de endpoints | Acceso no autorizado o fuga de datos por endpoints expuestos. | INTOLERABLE | POSSIBLE | EXTREME | Autenticación JWT, cifrado HTTPS, auditorías de seguridad y revisión OWASP Top 10. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
R12 | Frontend – Integración con API | Errores de sincronización o respuesta lenta en llamadas API. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Implementación de manejo de errores global, caché local, y pruebas de integración continuas. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R13 | Frontend – Compatibilidad y rendimiento | Incompatibilidad con ciertos dispositivos o baja optimización de carga. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Pruebas multiplataforma, optimización de componentes React/Ionic, reducción de recursos gráficos. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R14 | Base de Datos – Integridad de datos | Pérdida o inconsistencia de datos financieros. | INTOLERABLE | POSSIBLE | EXTREME | Implementar respaldos automáticos, claves foráneas, validación de integridad y replicación en tiempo real. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
R15 | Base de Datos – Rendimiento | Cuellos de botella por consultas ineficientes o alta concurrencia. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Indexación, optimización de consultas SQL, uso de caché Redis y monitoreo con métricas de rendimiento. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R16 | Conexión Front–Back–DB | Fallos intermitentes de conexión o tiempos de espera prolongados. | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Implementación de retry logic, balanceadores de red, y monitoreo en tiempo real con alertas. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
R17 | Despliegue y CI/CD | Errores en automatización o fallos en versiones productivas. | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas automáticas antes del despliegue, ambientes de staging, y control de versiones. | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR